## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador y empleado | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | En proceso
REQ002 | Mostrar catálogo | Personal(mesero)/Administrador | Mostrar catálogo de la carta | Visualizar el catálogo y seleccionar productos |  | Alta | No iniciado
REQ003 | CRUD CATÁLOGO (Platillos) | Personal(mesero)/Administrador | Editar el catálogo de productos | Manejar de mejor manera los platillos del restaurante |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal(mesero)/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 4
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 2
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Mostrar el aplicativo | Personal(mesero)/Administrador | Mostrar catalogo | Gestionar la edicion del catalogo |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una interfaz donde se muestre el catálogo |  |  |  | Cristian Pincha |  | 4
REQ002-2 | Seleccionar el número de el o los producos a consumir por el cliente. |  |  |  | Cristian Pincha |  | 2
REQ002-3 | Confirmar la seleccion de el o los productos a consumir por el cliente |  |  |  | Cristian Pincha |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | CRUD CATÁLOGO (Platillos) | Personal(mesero)/Administrador | Editar el catálogo de productos | Manejar de mejor manera los platillos del restaurante |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 2
REQ003-2 | Modificar el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 2
REQ003-3 | Eliminar el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0