## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir iniciar sesión. | Acceder al sistema. | Permitir el ingreso al sistema. | Administrador/mesero. | Ingresar los datos como: Usuario: Ingresa el usuario regitrado dentro en la BD. Contraseña: Ingresar la contraseña registrada para el usuario. | Bryan Ortiz | 9 | 2023-06-23 | Alta | Terminado | Mostrar al usuario: Se ha iniciado correctamente / Verifíque sus datos, intente otra vez. | Se presentara un maquetado de la interfaz de Login | Ingreso al sistema
REQ002 | El aplicativo debe permitir realizar modificaciones del catalogo. | Modificar el catalogo de cartas con los productos a consumir. | Permitir la edicion de los productos y/o promociones. | Administrador/mesero. | Visualizar el catalogo:Modificar y actualizar los productos a consumir. | Camila Paredes | 7 | 2023-06-30 | Alta | Terminado | Mostrar Administrador: Actualización correcta "Guardado"/ No se realizo ninguna modificacion o modificacion invalida. | Se presentara un maquetado de la interfaz para la modificación directamente para el administrador. | Modificar catálogo
REQ003 | El aplicativo debe tener un catalogo de la carta. | Mostrar el catalogo de la carta y adicionales. | Seleccionar y añadir al orden. | Administrador/mesero. | Visualizar el catalogo: seleccionar el número de productos a consumir y generar pedido. | David Pincha | 8 | 2023-07-07 | Alta | En proceso | Mostrar al usuario: Añadido correctamente/ Añada por lo menos un producto. |  | Generar orden
REQ004
REQ005
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador/mesero. |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 9 |  | Alta |  | Bryan Ortiz
| QUE | Acceder al sistema. |  | PARA QUE | Permitir el ingreso al sistema. |  | COMO | Ingresar los datos como: Usuario: Ingresa el usuario regitrado dentro en la BD. Contraseña: Ingresar la contraseña registrada para el usuario.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mostrar al usuario: Se ha iniciado correctamente / Verifíque sus datos, intente otra vez. |  |  | COMENTARIOS | Se presentara un maquetado de la interfaz de Login