## Cronograma - Actividades
CRONOGRAMA PROYECTO - AUTOMATIZACIÓN RESTOBAR ILLARI
Actividad | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | % Completo | Asignado a
Inicio Proyecto | 2023-05-15
Entrevista | 2023-05-20 | 1 | 2023-05-20 | 100 | Paredes Camila, Ortiz Bryan, Pincha David
Creación Perfil Usuario | 2023-05-22 | 2 | 2023-05-22 | 80 | Paredes Camila, Ortiz Bryan, Pincha David
Creación Matriz HU | 2023-05-24 | 2 | 2023-05-24 | 50 | Paredes Camila, Ortiz Bryan, Pincha David
Primera revisión | 2023-05-27 | 2 | 2023-05-27 | 60 | Jenny A Ruiz R
Inicio Proyecto | 2023-05-15
Fin Proyecto | 2023-08-28