## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #3 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-05-15 to 2023-08-28
Inicio Proyecto | Grupo completo |  | 2023-05-15 |  | 2023-05-15
Entrevista | Grupo completo | 100 | 2023-05-20 | 1 | 2023-05-20
Creación Perfil Usuario | Grupo completo | 80 | 2023-05-22 | 2 | 2023-05-22
Creación Matriz HU | Grupo completo | 50 | 2023-05-24 | 2 | 2023-05-24
Primera revisión | Jenny A Ruiz R | 60 | 2023-05-27 | 2 | 2023-05-27
1ra Defensa | Ortiz Bryan, Paredes Camila | 100 | 2023-05-29 | 0.25 | 2023-05-29
Revisión Historias Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-06-02 | 0.16 | 2023-06-02
Reunión - Versionamiento Historias de Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-06-03 | 0.16 | 2023-06-03
Avance aplicativo software- Parte 1 | Bryan Ortiz | 100 | 2023-06-06 | 6 | 2023-06-08
Reunión - Backlog | Grupo completo | 100 | 2023-06-07 | 1 | 2023-06-07
Presentación Sprint 1 | Grupo completo | 100 | 2023-06-09 | 0.16 | 2023-06-09
Entrevista Sprint | Grupo completo | 100 | 2023-06-15 | 0.16 | 2023-06-15
Realización Caja Blanca V1 | Grupo completo | 50 | 2023-06-19 | 3 | 2023-06-22
Realización Caja Negra V1 | Grupo completo | 50 | 2023-06-21 | 0.3 | 2023-06-22
Realización 2 requisito | Ortiz Bryan | 100 | 2023-06-22 | 8 | 2023-06-28
Entrevista - Sprint 2 | Grupo completo | 100 | 2023-06-29 | 0.16 | 2023-06-29
Presentación Sprint 2 | Grupo completo | 100 | 2023-06-30 | 0.33 | 2023-06-30