## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador/mesero. | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
REQ002 | Modificar catálogo (Platillos) | Administrador/mesero. | Editar el catálogo de productos | Manejar de mejor manera los platillos del restaurante |  | Alta | Terminada
REQ003 | Disponibilidad de mesas. | Administrador/mesero. | Mostrar el número de mesas. | Visualizar el número de mesas disponibles. |  | Alta | Terminada
REQ004 | Toma de pedidos | Administrador/mesero. | Mostrar catálogo de la carta | Visualizar el catálogo y seleccionar productos |  | Alta | Terminada
REQ005 | Comprobante de pago | Administrador/mesero. | Mostrar una comprobante de pago. | Generar y visualizar un comprobante del pedido. |  | Alta | Terminada

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador/mesero. | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 5
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 3
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Modificar Catálogo (Platillos) | Administrador/mesero. | Editar el catálogo de productos | Manejar de mejor manera los platillos del restaurante |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Añadir el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 5
REQ002-2 | Modificar el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 2
REQ002-3 | Eliminar el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 3
REQ002-4 | Consultar la modificación para el personal. |  |  |  | Camila Paredes |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Disponibilidad de mesas. | Administrador/mesero. | Mostrar el número de mesas. | Visualizar el número de mesas disponibles. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una interfaz donde se muestre el numero de las mesas. |  |  |  | Cristian Pincha-Camila Paredes. |  | 2
REQ003-2 | Seleccionar el número de el o las mesas a ocupar. |  |  |  | Cristian Pincha-Camila Paredes. |  | 3
REQ003-3 | Confirmar la seleccion de el o las mesas a ocupar. |  |  |  | Cristian Pincha-Camila Paredes. |  | 2
REQ003-4 | Consultar la disponibilidad de mesas disponibles. |  |  |  | Cristian Pincha-Camila Paredes. |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Tomas de pedido. | Administrador/mesero. | Mostrar catalogo | Gestionar la edicion del catalogo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear una interfaz donde se muestre el catálogo |  |  |  | Cristian Pincha |  | 5
REQ004-2 | Seleccionar el número de el o los producos a consumir por el cliente. |  |  |  | Cristian Pincha |  | 5
REQ004-3 | Confirmar la seleccion de el o los productos a consumir por el cliente |  |  |  | Cristian Pincha |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Comprobante de pago | Administrador/mesero. | Mostrar una comprobante de pago. | Generar y visualizar un comprobante del pedido. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear una interfaz donde se muestre el comprobante de pago. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 4
REQ005-2 | Crear un boton para poder imprimir el comprobante |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 1
REQ005-3 | Confirmar el PDF generado. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ001-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
REQ002-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ004-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ004-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
REQ004-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 53 | 39 | 32 | 20 | 9 | 2
Horas Estimadas Restantes | 53 | 42.4 | 31.8 | 21.2 | 10.6 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software, se abordaron diversos temas que implicaron una parte de autoeducación y el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en clase, especialmente en relación a las técnicas de las 5W+2H, guiándonos además con la metodología SCRUM. En esta metodología, podíamos mantener una relación cercana con nuestro Tester y Product Owner, teniendo sprints para poder evaluar el desempeño de cada miembro y del aplicativo en sí. Además, con el análisis de nuestro burndown chart, podemos observar que hubo momentos en los que el desarrollo del aplicativo experimentó ciertos retrasos, pero al final se logró alcanzar el objetivo planteado, satisfaciendo por completo las necesidades del dueño del producto. Como recomendación adicional, tenemos la organización más eficiente de los tiempos de cada etapa para poder llevar a cabo un trabajo colaborativo de la mejor forma posible, evitando así retrasos e inconvenientes en la comunicación.