## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
REQ002 | Modificar catálogo (Platillos) | Administrador/mesero. | Editar el catálogo de productos | Manejar de mejor manera los platillos del restaurante |  | Alta | Terminada
REQ003 | Generar Orden | Administrador/mesero. | Mostrar catálogo de la carta | Visualizar el catálogo y seleccionar productos |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador/mesero. | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 5
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 3
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Modificar Catálogo (Platillos) | Administrador/mesero. | Editar el catálogo de productos | Manejar de mejor manera los platillos del restaurante |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Añadir el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 5
REQ002-2 | Modificar el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 2
REQ002-3 | Eliminar el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 3
REQ002-4 | Consultar la modificación para el personal. |  |  |  | Camila Paredes |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Mostrar el aplicativo | Administrador/mesero. | Mostrar catalogo | Gestionar la edicion del catalogo |  | Alta | En proceso.
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una interfaz donde se muestre el catálogo |  |  |  | Cristian Pincha |  | 4
REQ003-2 | Seleccionar el número de el o los producos a consumir por el cliente. |  |  |  | Cristian Pincha |  | 3
REQ003-3 | Confirmar la seleccion de el o los productos a consumir por el cliente |  |  |  | Cristian Pincha |  | 4
REQ003-4 | Consultar la disponibilidad de mesas disponibles. |  |  |  | Cristian Pincha |  | 5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ001-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4
REQ002-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5
REQ003-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas | 39 | 29 | 23 | 12 | 5 | 1
Horas Estimadas Restantes | 39 | 31.2 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 0