## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador/mesero. | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada
REQ002 | Modificar catálogo (Platillos) | Administrador/mesero. | Editar el catálogo de productos | Manejar de mejor manera los platillos del restaurante |  | Alta | Terminada
REQ003 | Disponibilidad de mesas. | Administrador/mesero. | Mostrar el número de mesas. | Visualizar el número de mesas disponibles. |  | Alta | Terminada
REQ004 | Toma de pedidos | Administrador/mesero. | Mostrar catálogo de la carta | Visualizar el catálogo y seleccionar productos |  | Alta | Terminada
REQ005 | Comprobante de pago | Administrador/mesero. | Mostrar una comprobante de pago. | Generar y visualizar un comprobante del pedido. |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador/mesero. | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 5
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 3
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Modificar Catálogo (Platillos) | Administrador/mesero. | Editar el catálogo de productos | Manejar de mejor manera los platillos del restaurante |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Añadir el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 5
REQ002-2 | Modificar el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 2
REQ002-3 | Eliminar el o los platillo. |  |  |  | Camila Paredes |  | 3
REQ002-4 | Consultar la modificación para el personal. |  |  |  | Camila Paredes |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Disponibilidad de mesas. | Administrador/mesero. | Mostrar el número de mesas. | Visualizar el número de mesas disponibles. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una interfaz donde se muestre el numero de las mesas. |  |  |  | Cristian Pincha-Camila Paredes. |  | 2
REQ003-2 | Seleccionar el número de el o las mesas a ocupar. |  |  |  | Cristian Pincha-Camila Paredes. |  | 3
REQ003-3 | Confirmar la seleccion de el o las mesas a ocupar. |  |  |  | Cristian Pincha-Camila Paredes. |  | 2
REQ003-4 | Consultar la disponibilidad de mesas disponibles. |  |  |  | Cristian Pincha-Camila Paredes. |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Tomas de pedido. | Administrador/mesero. | Mostrar catalogo | Gestionar la edicion del catalogo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear una interfaz donde se muestre el catálogo |  |  |  | Cristian Pincha |  | 5
REQ004-2 | Seleccionar el número de el o los producos a consumir por el cliente. |  |  |  | Cristian Pincha |  | 5
REQ004-3 | Confirmar la seleccion de el o los productos a consumir por el cliente |  |  |  | Cristian Pincha |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Comprobante de pago | Administrador/mesero. | Mostrar una comprobante de pago. | Generar y visualizar un comprobante del pedido. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear una interfaz donde se muestre el comprobante de pago. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 4
REQ005-2 | Crear un boton para poder imprimir el comprobante |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 1
REQ005-3 | Confirmar el PDF generado. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ001-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
REQ002-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ004-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ004-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
REQ004-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 53 | 39 | 32 | 20 | 9 | 2
Horas Estimadas Restantes | 53 | 42.4 | 31.8 | 21.2 | 10.6 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software, se vieron diferentes temas que abarcaron una parte de la autoeducación y el fortalecimiento de los conocimientos obtenidos en clase, en especial las técnicas de las 5W+2H, guiándonos además en la metodología SCRUM. En esta metodología, podíamos tener una relación cercana con nuestro Tester y Product Owner, teniendo sprints para poder evaluar el desempeño de cada miembro y del aplicativo en sí. Adicionalmente, con el análisis de nuestro burndown chart, podemos ver que hubo momentos donde en el desarrollo del aplicativo tuvimos un poco de retraso, pero al final se logró llegar al objetivo planteado, solventando en su totalidad las necesidades del dueño del producto.